## Feuil1
Date | Type d'activité | Description de l'activité | Temps nécessaire
2019-05-07 | Autres | Lecture du cahier des charges, préparation de la planification initiale et meeting avec le premier expert. | 2.5
2019-05-07 | Planification | Création de la planification initiale. | 2
2019-05-07 | Analyse | Création des Use Cases du projet excepté un nécessitant des clarifications auprès du chef de projet. | 1.5
2019-05-07 | Documentation | Commencement de la documentation, mise en forme des chapitres commencés. Rassemblement d'anciennes documentations de projets afin d'avoir une idée de construction de ma documentation. | 0.75
2019-05-08 | Analyse | Création du MCD de la base de données, interruption du MCD dû à certaines incertitudes vis-à-vis du cahier des charges. Le sujet sera éclairci demain avec mon chef de projet. | 1.5
2019-05-08 | Analyse | Commencement des maquettes du site. | 0.75
2019-05-09 | Autres | Réécriture de mon journal de travail afin de le rendre plus facilement convertissable en pdf. | 0.75
2019-05-09 | Analyse | Continuation des maquettes du site. | 1.5
2019-05-09 | Autres | Discussion avec M. Benzonana concernant le cahier des charges. | 0.75
2019-05-09 | Analyse | Finalisation du MCD et création du MLD. | 2.5
2019-05-09 | Analyse | Finalisation des Use Cases. | 0.5
2019-05-10 | Recherches | Recherche d'un template pour le site web ainsi que d'une librairie pouvant gérer des graphiques, chart.js sera retenu. | 3.75
2019-05-10 | Analyse | Rédaction d'une partie de l'analyse de ma documentation. | 1.5
2019-05-14 | Autres | Réinstallation et reconfiguration de wampserver dont plusieurs services ne fonctionnaient pas. | 1
2019-05-14 | Analyse | Lecture d'un exemple de Modele/Vue/Controlleur afin de réapprendre le fonctionnement de ce système pour pouvoir l'utiliser pour le site. | 0.5
2019-05-14 | Conception | Adaptation du template trouvé au modèle MVC. | 3.25
2019-05-14 | Conception | Création de la base de données et du script permettant de la créer automatiquement. Ajout d'une table "écoles" contenant la nom des écoles et ajout de la fonction créant toutes les écoles dans le script de création de la base de données. | 2
2019-05-15 | Conception | Continuation de l'adaptation du template au modèle MVC avec l'aide d'un tutoriel vidéo. | 2.25
2019-06-16 | Conception | Adaptation du template trouvé au modèle MVC. Création de l'accès à la page d'accueil. Cet accès n'est actuellement plus possible tant que je n'aurai pas résolu un problème de chargement de la bonne page. | 6
2019-05-16 | Conception | Modification de mes entrées dans la base de données afin que celle-ci soient en anglais. | 0.75
| Type | Temps total
| Analyse | 10.25
| Recherches | 3.75
| Conception | 14.25
| Documentation | 0.75
| Réalisation | 0
| Autres | 5
| Tests | 0
| Planification | 2
| Absences | 0
| Total | 36