## Résumé
Récapitulatif de la semaine 1 du 06.05 au 10.05
Bon commencement du projet, quelques difficultés dûes à un manque de compréhension du cahier des charges qui devraient être clarifiées d'ici jeudi.
Type | Temps total
Analyse | 3.75
Recherches | 0
Conception | 0
Documentation | 0.75
Réalisation | 0
Autres | 2.5
Tests | 0
Planification | 2
Absences | 0
Total | 9

## Mardi
Mardi
Type d'activité | Description de l'activité | Temps nécessaire
Autres | Lecture du cahier des charges, préparation de la planification initiale et meeting avec le premier expert. | 2.5
Planification | Création de la planification initiale. | 2
Analyse | Création des Use Cases du projet excepté un nécessitant des clarifications auprès du chef de projet. | 1.5
Documentation | Commencement de la documentation, mise en forme des chapitres commencés. Rassemblement d'anciennes documentations de projets afin d'avoir une idée de construction de ma documentation. | 0.75
Type | Temps total
Analyse | 1.5
Recherches | 0
Conception | 0
Documentation | 0.75
Réalisation | 0
Autres | 2.5
Tests | 0
Planification | 2
Absences | 0
Total | 6.75

## Mercredi
Mercredi
Type d'activité | Description de l'activité | Temps nécessaire
Analyse | Création du MCD de la base de données, interruption du MCD dû à certaines incertitudes vis-à-vis du cahier des charges. Le sujet sera éclairci demain avec mon chef de projet. | 1.5
Analyse | Commencement des maquettes du site. | 0.75
Type | Temps total
Analyse | 2.25
Recherches | 0
Conception | 0
Documentation | 0
Réalisation | 0
Autres | 0
Tests | 0
Planification | 0
Absences | 0
Total | 2.25

## Jeudi
Jeudi
Type d'activité | Description de l'activité | Temps nécessaire
Type | Temps total
Analyse | 0
Recherches | 0
Conception | 0
Documentation | 0
Réalisation | 0
Autres | 0
Tests | 0
Planification | 0
Absences | 0
Total | 0

## Vendredi
Vendredi
Type d'activité | Description de l'activité | Temps nécessaire
Type | Temps total
Analyse | 0
Recherches | 0
Conception | 0
Documentation | 0
Réalisation | 0
Autres | 0
Tests | 0
Planification | 0
Absences | 0
Total | 0