## Feuil1
Date | Type d'activité | Description de l'activité | Temps nécessaire
2019-05-07 | Autres | Lecture du cahier des charges, préparation de la planification initiale et meeting avec le premier expert. | 2.5
2019-05-07 | Planification | Création de la planification initiale. | 2
2019-05-07 | Analyse | Création des Use Cases du projet excepté un nécessitant des clarifications auprès du chef de projet. | 1.5
2019-05-07 | Documentation | Commencement de la documentation, mise en forme des chapitres commencés. Rassemblement d'anciennes documentations de projets afin d'avoir une idée de construction de ma documentation. | 0.75
2019-05-08 | Analyse | Création du MCD de la base de données, interruption du MCD dû à certaines incertitudes vis-à-vis du cahier des charges. Le sujet sera éclairci demain avec mon chef de projet. | 1.5
2019-05-08 | Analyse | Commencement des maquettes du site. | 0.75
2019-05-09 | Autres | Réécriture de mon journal de travail afin de le rendre plus facilement convertissable en pdf. | 0.75
2019-05-09 | Analyse | Continuation des maquettes du site. | 1.5
2019-05-09 | Autres | Discussion avec M. Benzonana concernant le cahier des charges. | 0.75
2019-05-09 | Analyse | Finalisation du MCD et création du MLD. | 2.5
2019-05-09 | Analyse | Finalisation des Use Cases. | 0.5
2019-05-10 | Recherches | Recherche d'un template pour le site web ainsi que d'une librairie pouvant gérer des graphiques, chart.js sera retenu. | 3.75
2019-05-10 | Analyse | Rédaction d'une partie de l'analyse de ma documentation. | 1.5
2019-05-14 | Autres | Réinstallation et reconfiguration de wampserver dont plusieurs services ne fonctionnaient pas. | 1
2019-05-14 | Analyse | Lecture d'un exemple de Modele/Vue/Controlleur afin de réapprendre le fonctionnement de ce système pour pouvoir l'utiliser pour le site. | 0.5
2019-05-14 | Conception | Adaptation du template trouvé au modèle MVC. | 3.25
2019-05-14 | Conception | Création de la base de données et du script permettant de la créer automatiquement. Ajout d'une table "écoles" contenant la nom des écoles et ajout de la fonction créant toutes les écoles dans le script de création de la base de données. | 2
2019-05-15 | Conception | Continuation de l'adaptation du template au modèle MVC avec l'aide d'un tutoriel vidéo. | 2.25
2019-06-16 | Conception | Adaptation du template trouvé au modèle MVC. Création de l'accès à la page d'accueil. Cet accès n'est actuellement plus possible tant que je n'aurai pas résolu un problème de chargement de la bonne page. | 6
2019-05-16 | Conception | Modification de mes entrées dans la base de données afin que celle-ci soient en anglais. | 0.75
2019-05-17 | Conception | Correction des dernières erreurs des changements de pages. | 1.5
2019-05-17 | Réalisation | Création de la page d'accueil et finalisation de la page événement. Cette tâche n'aurait pas dû être effectuée avant les pages d'inscirption et de connexion. Cependant, cela était nécessaire à ma bonne compréhension de mon modèle MVC, les tâches ont donc été inversées. Le retard que je semble avoir pris est bien moins important qu'il ne paraît. | 1.5
2019-05-17 | Réalisation | Création de la page d'inscription. | 0.75
2019-05-21 | Autres | Rassemblement des livrables oubliés et rédaction d'un mail à destination de mes experts ainsi que de mon chef de projet pour m'excuser de mon retard dans l'envoi de mes livrables. | 0.5
2019-05-21 | Réalisation | Ajout sur la page d'inscription d'une fonction allant chercher la liste des écoles dans ma base de données afin de limiter le choix d'entrée de l'utilisateur. Dû à des bugs et des problèmes de fonction, la réalisation de cette petite fonctionnalité m'a pris beaucoup de temps. | 3.25
2019-05-21 | Documentation | Continuation de la documentation. | 1.5
2019-05-21 | Réalisation | Finalisation de la page d'inscription | 1.5
2019-05-22 | Documentation | Continuation de la documentation. | 0.75
2019-05-23 | Réalisation | Restructuration de mon MVC, ajout de la fonction d'inscription, création de la page de login, ajout de la fonction de login et de logout avec une variable session vidée proprement. Mise en forme d'éléments CSS. | 6.75
2019-05-24 | Réalisation | Création d'une fonction de vérification de compléxité de mot de passe. Fonction mise de côté pour le moment dû à son non-fonctionnement pour une raison qui m'est pour l'instant inconnue. | 2.5
2019-05-24 | Autres | Visite du deuxième expert, discussion de l'état actuel du projet et des prochaines étapes. | 0.5
2019-05-24 | Réalisation | Création d'une condition d'affiche en fonction du type d'utilisateur connecté (admin ou non), création de la page admin et ajout de contenu sur celle-ci. J'ai reçu l'aide d'un collègue durant environ ~15 minutes. | 1.5
2019-05-24 | Autres | Discussion de l'état actuel du projet et des prochaines étapes avec mon chef de projet. | 0.5
2019-05-28 | Réalisation | Ajout de la fonction d'affichage des utilisateurs pour les administrateurs. | 1.5
2019-05-28 | Réalisation | Ajout de la fonction de suppression des utilisateurs pour les administrateurs. | 1.75
2019-05-28 | Réalisation | Ajout de la fonction d'affichage des événements pour les administrateurs. | 1.5
2019-05-28 | Réalisation | Ajout de la fonction de modification des événements pour les administrateurs. | 2
2019-05-29 | Réalisation | Création et implémentation de la fonction d'affichage des ateliers par événements. | 2.25
2019-06-04 | Réalisation | Création de la fonction gérant l'affiche lorsqu'un utilisateur clique sur un événement en fonction des conditions demandées dans le cahier des charges. | 3
2019-06-04 | Réalisation | Création de la fonction empêchant un utilisateurs de s'inscrire à plusieurs ateliers du même événement. | 1.5
2019-06-04 | Réalisation | Modification du code afin de le rendre plus propre et pour mettre les informations aux bons endroits. | 0.75
2019-06-04 | Tests | Tests des différentes redirection et de l'affichage retourné. Test des fonctions n'ayant pas été testées, correction des bugs survenus. | 1.5
2019-06-05 | Réalisation | Correction de toutes les erreurs d'affichage lors de redirections après une action. | 0.75
2019-06-05 | Documentation | Rédaction d'une partie de la documentation et des commentaires du code afin de le rendre plus compréhensible | 1.5
| Type | Temps total
| Analyse | 10.25
| Recherches | 3.75
| Conception | 15.75
| Documentation | 4.5
| Réalisation | 32.75
| Autres | 6.5
| Tests | 1.5
| Planification | 2
| Absences | 0
| Total | 77